Procedimientos

Armar una estructura de procedimientos para identificar de donde se alimenta de costos reales el presupuesto.

Se marcan en rojo las tareas a realizar

- Confección e importación de presupuestos al momento del alta de cada obra.

- Valores Reales

  - Mantenimiento

    - Costos de equipos ---->  Importación de Excel con montos de Amortización, Intereses, Repuestos y Reparaciones.

      - Confección e importación de la planilla de valores hora por equipo

    - Horas ---->  Partes Diarios

      - El personal que cargue partes diarios debe estar al tanto de la estructura del presupuesto (al menos de los equipos).

      - En cada parte diario de equipos, se deberá indicar el ítem de presupuesto

      - Control de la agenda/Asignación de horas por la agenda

    - Procesamiento de los datos

      - El paso efectivo de los datos al presupuesto no es automático. Se debe realizar cada tanto tiempo según un criterio determinado por la empresa.

  - SyJ

    - A cada empleado debe cargársele la categoría de presupuesto

    - Carga o cálculo del Valor Hora por rubro por mes. (Excel o SyJ)

    - Horas -> Agenda

      - El personal debe estar al tanto de la estructura del presupuesto (al menos los ítems de horas hombre)

      - Carga de la agenda:

        - Se debe cargar empleado por empleado las horas trabajadas cada día

        - Excel: se puede importar la agenda por Excel.

        - A tener en cuenta: El Excel debe estar actualizado y bien parametrizado.

Si en los ítems de presupuesto está cargada la categoría, se puede poner en el Excel el ítem padre, con lo cual se minimiza la cantidad de ítems a darle al que cargue el Excel.

        - Control de Agenda

    - Procesamiento de datos

      - El paso efectivo de los datos al presupuesto no es automático. Se debe realizar cada tanto tiempo según un criterio determinado por la empresa.

  - Pronto

PARAMETRIZACION

    - Artículos

        - Determinar si van a presupuesto

        - Configurar si controlan stock? (Salidas de Materiales)

    - Cuentas contables

        - Parametrizar si son para presupuesto de obra? (Comprobantes de proveedores)

OPERATIVO

- Entregar juego de ítems de posible imputación al personal que carga cada uno de los comprobantes.

  - Salidas de Materiales

  - Comprobantes de proveedores

- Los ítems postergados caen en la pantalla de asignación y se debe controlar dicha pantalla cada cierto tiempo para imputar a presupuesto

- En los casos que la empresa crea conveniente puede imputar consumos directos (sin comprobante).

- Carga del avance real por etapa.

- Carta de las cantidades certificadas por etapa.